# 斗门区保障性住房二期项目情况报告

# （7月份）

# 工程概况

# 斗门区保障性住房二期项目（本项目）用地面积12429.37㎡，总建筑面积68663.06㎡，其中计容建筑面积56041.4㎡，不计容建筑面积12621.66㎡。主要建设内容为：3栋住宅楼，配套用房，物业管理用房，垃圾房，配电房，架空层，地下室，室外及配套工程等。经区投审审核意见该项目投资估算金额为38969.19万元，工程费用∶32501.71万元;工程建设其他费∶2924.83万元;预备费∶3542.65万元。

- 项目进展及存在问题

- （一）已完成事项有：

- 1.2022.3.11项目建议书及可行性研究报告已批复；

- 2.2022.5.4出建设用地规划许可证；

- 3.2022.5.18出方案设计批复；

- 4.已完成设计单位、勘察单位、水土保持编制单位、全过程造价单位、监理单位招标工作；

- （4）2022.6.23出勘察报告审图合格证

- 完成初步设计专家评审。

- 完成监理单位招标

- 已完成5G 基站通信配套审批通过

- 装配式专家评审通过

- 初步设计已出批复

- 施工图报审图机构审核中

- 存在问题：暂无

- 三、下一步计划

- （一）概算报区投审审核

- （二）申报工程规划许可证