附件3.

| 白蕉海鲈种苗本地化繁育项目绩效考核指标及评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 年度 | 考核 指标 | 绩效 比重 | 评分分值及对应标准 | 年度绩效分 （考核分*绩效比重） | 年度 综合 评分 |
| 2025 | 开展2项或2项以上省级的海鲈种业攻关科研项目 | 20% | 优秀：开展海鲈种业项目数量2项或以上，等级省级，签订合作协议。分值（90-100分） 良好：开展海鲈种业项目数量2项，等级省级。（80-90（不含）分） 合格：开展项目数量1项，等级省级。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关项目。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 储备本地化培育的海鲈亲本（鱼龄3年以上）1000尾以上。 | 20% | 优秀：亲本1000尾以上。分值（90-100分） 良好：亲本800尾以上。（80-90（不含）分） 合格：亲本500尾以上。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 引入1-2个海鲈新品系，加速海鲈种苗科研方面的成果转化，引入高水平专家团队。 | 20% | 优秀：与2家或以上科研机构合作开展海鲈繁育方面科研合作，并引入对方海鲈新品系2个在河口所基地储备。分值（90-100分） 良好：与2家或以上科研机构合作开展海鲈繁育方面科研合作，并引入对方海鲈新品系1个在河口所基地储备。（80-90（不含）分） 合格：与2家或以上科研机构合作开展海鲈繁育方面科研合作。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 首次实现海鲈本地化产卵，产卵量10公斤以上，孵化初孵仔鱼300万尾以上。 | 20% | 优秀：海鲈本地化产卵量10公斤以上，孵化初孵仔鱼300万尾以上。分值（90-100分） 良好：海鲈本地化产卵量8公斤以上，孵化初孵仔鱼200万尾以上。（80-90（不含）分） 合格：海鲈本地化产卵量5公斤以上，孵化初孵仔鱼150万尾以上。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 新增与高水平科研院所或者高校的科研合作，在产业技术研发和人才培养方面至少新增1家。 | 10% | 优秀：新增与1家或以上985或211级别高校或科研院所开展科研合作和人才培养。分值（90-100分） 良好：新增与1家或以上省部级高校或重点实验室开展科研合作和人才培养。（80-90（不含）分） 合格：新增与1家或以上高校或重点实验室开展科研合作和人才培养。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 开展2-3个特色品种的本地化育苗或健康养殖技术攻关。 | 10% | 优秀：开展3个特色品种的本地化育苗或健康养殖技术攻关。分值（90-100分） 良好：开展2个特色品种的本地化育苗或健康养殖技术攻关。（80-90（不含）分） 合格：开展1个特色品种的本地化育苗或健康养殖技术攻关。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（60-0分） |  |  |
| 2026 | 争取项目资金或社会资金 | 40% | 优秀：资金总额1000万以上，并签署相关协议。分值（90-100分） 良好：资金总额500万以上，并签署相关协议。（80-90（不含）分） 合格：资金总额300万以上，并签署相关协议。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 基建升级改造 | 60% | 优秀：工厂化升级改造面积2000平方米，升级后具备全封闭循环水系统、全年控温控光和海水储备能力，满足海鲈种苗繁育和亲本储备要求。分值（90-100分） 良好：工厂化升级改造面积1000平方米或以上，升级后具备全封闭循环水系统、全年控温控光和海水储备能力，满足海鲈种苗繁育和亲本储备要求。（80-90（不含）分） 合格：工厂化升级改造面积500平方米或以上，升级后具备全封闭循环水系统、全年控温控光和海水储备能力，满足海鲈种苗繁育和亲本储备要求。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
| 2027 | 正式突破海鲈种苗本地化培育技术，建立经过初步筛选的本地化的良种海鲈亲本储备群体1000尾以上，年产成熟海鲈受精卵50公斤以上。实现基地年培育海鲈本地化种苗500万尾以上并开展推广应用。 | 50% | 优秀：海鲈亲本储备1000尾以上，海鲈本地化产卵量50公斤以上，本地培育种苗500万尾以上。分值（90-100分） 良好：海鲈亲本储备1000尾以上，海鲈本地化产卵量30公斤以上，本地培育种苗300万尾以上。（80-90（不含）分） 合格：海鲈亲本储备1000尾以上，海鲈本地化产卵量20公斤以上，本地培育种苗200万尾以上。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 在保留省级新型研发机构、工程技术研究中心等原有科技创新平台的基础上，争取包括海鲈良种场在内的其他省级平台称号，并初步建成具有一定规模的海鲈种苗本地化技术体系和良种选育体系的产学研平台。 | 25% | 优秀：在保留省级新型研发机构、工程技术研究中心等原有科技创新平台的基础上，新增包括海鲈良种场在内的由政府行业主管部门认定的其他省级平台称号1个及以上。机构研发费用有规范归集和纳统。分值（90-100分） 良好：在保留省级新型研发机构、工程技术研究中心等原有科技创新平台的基础上，申请新增包括海鲈良种场在内的由政府行业主管部门认定的其他省级平台称号1个及以上，平台条件满足省级良种场申报硬性指标要求。机构研发费用有规范归集和纳统。（80-90（不含）分） 合格：在未能保留省级新型研发机构、工程技术研究中心等原有科技创新平台的情况下，申请新增包括海鲈良种场在内的由政府行业主管部门认定的其他省级平台称号1个及以上，平台条件满足省级良种场申报硬性指标要求。机构研发费用有规范归集和纳统。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |
|  | 发表高水平科技论文2-3篇，专利申报1-2项，人才培养2人以上。 | 25% | 优秀：发表核心期刊以上级别科技论文2-3篇或SCI级别论文2篇，申报发明专利1项或实用新型专利2项，人才培养2人以上。分值（90-100分） 良好：发表核心期刊以上级别科技论文2篇或SCI级别论文1篇，申报发明专利1项或实用新型专利1项，人才培养1人以上。（80-90（不含）分） 合格：发表核心期刊以上级别科技论文2篇，申报实用新型专利1项，人才培养1人以上。（60-80（不含）分） 不合格：未开展相关工作。（0-60（不含）分） |  |  |