斗门区关于发展养老事业相关工作的实施方案

为积极应对人口老龄化，大力发展养老服务业，根据市民政局《落实市人大<关于完善我市养老制度和体系，发展养老事业的议案>的工作方案》要求，现结合我区养老服务业现状，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，从人口老龄化发展趋势和特点出发，坚持“保障基本、统筹发展、深化改革、激发活力”的原则，推动养老服务政策创新、服务供给模式创新，提高各项政策的精准度和有效性，出台有操作性、能落地的措施，实现养老事业发展与经济发展良性互动，与社会进步协调推进。

二、工作思路

完善以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的社会养老服务体系，重点解决户籍老年人的基本养老问题。推进开展多样化的养老服务试点。建立可操作、可持续的养老服务业发展政策保障机制。在保障基本的基础上，满足老年人老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的多样化养老服务需求。

三、工作目标

（一）总体目标。

到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充的，功能完善、规模适度、布局合理、结构优化、服务优良、监管到位，与人口老龄化进程相适应，与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系。政策法规体系建立健全，行业标准科学规范，社会活力充分激发，实现养老事业持续健康发展。

（二）阶段性目标。

1.2016年服务体系试点目标。

（1）开展公办养老机构公建民营试点。责任单位：井岸镇、莲洲镇，配合单位：区民政局

一是总体要求。公办养老机构引入社会力量运营管理后，机构性质仍为公有，须履行公办机构保基本、兜底线的政府保障职责，在保障为辖区或指定区域内有入住需求的城市“三无”人员、农村“五保”对象提供集中养老服务的基础上，优先满足其他低收入、失能、失独、高龄和特殊困难的老年人服务需求。实行公建民营的养老机构不得登记为营利性法人。

二是运营主体资格要求。具有独立承担民事责任的能力；具有一定的养老服务或医疗、健康服务业从业经历和经验；拥有专业的管理和服务团队；具有一定的经济实力；视情况需要明确的其他条件。

三是运营主体确定。养老机构公建民营，原则上应通过公开招标方式确定运营方。情况特殊确有必要的，经当地政府同意，可采用符合规定的其他采购方式进行确定。

（2）参照《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143—2010），建设完成1处符合消防安全规范的社区养老服务设施建设。以井岸镇城区为主，合理选取方便老年人出行、生活的地段，尽量靠近社区医疗卫生服务机构，充分整合和利用现有设施及闲置资源，选择楼层较低和建筑面积不低于300平方米的建筑，通过置换或转变用途等方式进行社区养老服务设施建设。责任单位：井岸镇，配合单位：区民政局、区公安消防大队

（3）完成1所公办养老机构医养结合。指导镇级卫生院或社会力量举办医养结合，利用现有设施，通过改（扩）建，完成集医疗、护理、康复和基础养老于“一体”的养老服务机构。责任单位：莲洲镇，配合单位：区卫生和计划生育局、区民政局

（4）完成斗门镇社会福利中心新建老人居住大楼主体工程建设。责任单位：斗门镇，配合单位：区民政局

2.2017年服务体系试点和设施建设目标。

（1）开展农村互助式养老服务试点村。以“村级主办、互助服务、群众参与、政府支持”的农村社会互助养老新模式，解决老年人的生活照料、精神慰藉、文化活动等需求问题，既要体现传统居家养老习俗，又促进家庭和睦。责任单位：斗门镇，配合单位：区民政局

（2）探索建立1所镇（街）老年大学。责任单位：区委老干部局，配合单位：各镇（街）、区教育局、区民政局

（3）建立居家养老服务信息网络点，构建养老服务管理中枢，明确数据统计、服务、评估和管理等功能模块，实现养老服务智能化、信息化、动态化管理和服务。责任单位：井岸镇，配合单位：区科技和工业信息化局、区民政局

3.2018年服务体系与设施建设目标。

（1）全区医疗机构老年人就医绿色通道达100%。责任单位：区卫生和计划生育局

（2）各镇（街）在试点基础上全面铺开社区养老服务设施建设。责任单位：各镇（街），配合单位：区民政局、区财政局

（3）斗门镇社会福利中心新建老人居住大楼投入使用。责任单位：斗门镇，配合单位：区民政局

4.2019年服务体系建设目标。

完善镇（街）级养老机构运营管理，提高服务能力。责任单位：区民政局，配合单位：各镇（街）

5.2020年目标。

（1）制度和政策建立完善。

--养老事业政策法规体系建立健全，行业标准科学规范，行业准入、评估、运行、监督和退出机制全面建立。

（2）养老服务体系基本健全。

--全面完成公办养老机构提质改造工作。

--每千名户籍老年人养老床位数达到40张以上，全区养老床位总数达到2200张，其中，护理型床位占30%以上。

--符合相关标准和消防安全规范的社区养老服务设施覆盖所有城市社区和70%以上农村社区。

--信息化养老服务覆盖全区所有自愿接受信息化养老的老年人，居家上门服务覆盖所有城乡社区。

--初步建立基本完善的医养融合服务体系。

--扩大养老服务职业教育人才培养规模，养老服务队伍建设日趋完善。

--社会力量参与率明显提高，全社会积极应对人口老龄化意识显著增强，支持和参与养老服务的氛围更加浓厚。

--老年人文体娱乐服务全面发展。

四、工作任务

（一）加大养老服务设施建设力度。

1.加快社区养老服务设施建设。各镇（街）应将社区老年人日间照料中心纳入社区建设和幸福村（居）建设计划，统筹规划，加快社区居家养老服务设施的建设，确保至2020年社区养老服务设施覆盖所有城市社区和70%的农村社区，以满足社区老年人在熟悉的社区环境享受社区养老的服务需求。各镇（街）按照年度目标要求，完成社区养老服务设施建设，为社区老年人提供生活照料、医疗保健、精神关爱、文化娱乐、紧急救助等社会养老服务。责任单位：各镇（街），配合单位：区民政局、区住房和城乡建设局、珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局、珠海市国土资源局斗门分局、区发展和改革局、区公安消防大队

2.新建小区配套建设社区养老服务设施。在制定城市总体规划、控制性详细规划时，要按照人均用地0.1至0.3平方米的标准保障养老服务设施用地需求。新建居住（小）区要根据规划要求和建设标准配套建设社区养老服务设施，与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付所属镇（街）使用。责任单位：区住房和城乡建设局、珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局、珠海市国土资源局斗门分局，配合单位：各镇（街）、区民政局

3.老旧小区整合资源安排社区养老服务设施。凡老旧小区和已建成的居住（小）区无养老服务设施或现有设施没有达到规划和建设指标要求的，各镇（街）要通过整合残疾人康复、文体和医疗等现有公共服务设施、发掘社会闲置资源、共享机构养老部分服务、综合利用社区服务设施的功能等方式，综合发挥多种设施作用，增加养老服务设施的规模、扩展养老服务功能和提升养老服务水平。责任单位：各镇（街），配合单位：区住房和城乡建设局、珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局、珠海市国土资源局斗门分局、区公安消防大队

4.实施社区无障碍环境改造。要按照无障碍设施工程建设标准和规范，加强社区坡道、扶手、电梯等老年人日常生活密切相关的公共服务设施改造，为老年人提供安全、便利、舒适的城市生活环境。责任单位：各镇（街），配合单位：区住房和城乡建设局、珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局、区公安消防大队

5.推进公办养老机构建设。各镇（街）要利用现有养老设施和用地，通过公建民营、医养结合等方式，加快镇级公办养老机构的设施建设，提升管理服务和康复护理水平。责任单位：各镇（街），配合单位：区发展和改革局、区卫生和计划生育局、珠海市国土资源局斗门分局、区住房和城乡建设局、珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局、区民政局

6.支持社会力量举办养老机构。根据城乡规划布局，统筹规划建设各类养老服务设施，支持采取股份制、股份合作制、PPP（政府和民间资本合作）等模式建设或发展养老机构。引导各类所有制投资主体进入养老服务领域，鼓励养老机构实施规模化、连锁化运营和跨区联合、资源共享。支持民间资本对其他可利用的社会资源进行整合、改造，用于养老服务。鼓励港、澳、台、华侨和外国资本在我市设立养老机构，开展养老服务。责任单位：各镇（街），配合单位：区住房和城乡建设局、珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局、区发展和改革局、区财政局、珠海市国土资源局斗门分局、区公安消防大队、区民政局

（二）推动医疗卫生与养老服务融合发展。

1.大力发展老年养护型、医护型养老机构，提升养老机构的医疗服务功能。充分依托社区各类服务和信息网络平台，实现基层医疗卫生机构与社区养老服务机构的无缝对接，为社区高龄、重病、失能、部分失能以及计划生育特殊家庭等行动不便或确有困难的老年人，提供定期体检、上门巡诊、家庭病床、社区护理、健康管理等基本服务。推进基层医疗卫生机构和医务人员与社区、居家养老结合，与老年人家庭建立签约服务关系，为老年人提供连续性的健康管理服务和医疗服务，并建立老年人健康档案。各镇（街）按照年度目标要求，完成医养融合试点建设。责任单位：区卫生和计划生育局、各镇（街）

2.鼓励和推动医疗卫生机构、康复机构利用医疗护理技术和医疗康复设施设备开展医护型、康复护理型的养老服务，促进医养融合的发展。将符合条件的医养结合机构纳入基本医疗保险定点范围，参加基本医疗保险的老年人在医养结合机构就医，符合规定的医疗费用纳入医疗保险基金支付。责任单位：区卫生和计划生育局、区人力资源和社会保障局，配合单位：区财政局、区民政局

3.鼓励养老机构与医疗卫生机构通过协议建立长期稳定的合作关系，推动医疗卫生机构与养老服务机构在医疗护理技术、远程医疗、转诊和巡诊服务方面的合作与帮扶机制的形成。鼓励养老机构和其他社会资本设置独立的康复医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等医疗机构。责任单位：区卫生和计划生育局、区人力资源和社会保障局、各镇（街），配合单位：区民政局、区财政局

4.建立居家养老服务信息网络。依托现代技术手段，建立养老服务信息系统。支持养老服务信息提供方运用互联网、物联网等技术手段创新居家养老服务模式，发展老年电子商务，建设居家养老服务网络平台，提供紧急呼叫、家政预约、健康咨询、物品代购、服务缴费等适合老年人的服务项目。结合智慧社区建设，建立老年人基本信息电子档案和服务需求信息系统。责任单位：区民政局、区科技和工业信息化局、区财政局、区卫生和计划生育局，配合单位：各镇（街）

（三）加强养老服务队伍建设。

1.加强养老服务业人才培养及培训。把养老服务人才纳入中长期人才发展规划。扩大养老服务职业教育人才培养规模，引导和鼓励有关高校增设与老年服务相关专业或课程。责任单位：区人力资源和社会保障局、区教育局、区卫生和计划生育局，配合单位：区民政局

2.推行养老人才薪酬制度改革。制定、完善、落实养老服务专业人才等养老服务各类人员薪酬指导标准、工资上涨机制和岗位津贴制度，提高养老服务从业人员待遇。要参照市养老从业人员“入职奖补”制度，对取得国家养老护理职业资格、从事养老护理岗位的人员按不同标准给予补助,吸引专业人才从事养老服务业。依法规范用工，积极改善养老服务从业人员工作条件和环境，加强劳动保护和职业保护。责任单位：区人力资源和社会保障局、区卫生和计划生育局、区财政局

（四）发展老年人文体娱乐服务。

建立健全各级老年人体育和文艺组织网络。支持社区利用社区公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的群众性文化体育娱乐活动，并发挥群众组织和个人积极性。培育扶持老年社团组织，促进老年文娱活动开展。推进老年大学进社区，2016年制定社区老年大学建设规划总体方案，2017年建成1所镇（街）老年大学。开展老年健康教育，重视发挥老年人作用，开展“以老助老”试点。责任单位：区文化广电新闻出版局、区体育局、区旅游局、区委老干部局，配合单位：各镇（街）、区民政局

五、保障措施

（一）加强组织领导，建立工作机制。

建立区推动社会养老服务业加快发展联席会议制度，负责全区养老服务业发展的规划、指导、协调、督查。区政府分管领导任总召集人，区委、区政府办公室、区民政局主要负责人任召集人，成员由区相关部门和各镇（街）的分管领导组成。区推动社会养老服务业加快发展联席会议办公室（以下简称“办公室”）主任由区委、区政府办公室负责人担任，区民政局负责人兼任办公室常务副主任。办公室日常工作由区民政局承担。各镇（街）要建立相应的工作机制。

（二）加大投入力度，建立长效政策性投入机制。

区、镇（街）财政要加大投入，安排财政性资金支持养老服务业发展。并随老年人口的增加逐步提高投入比例。资金投入要根据市有关政策规定形成长效投入机制，保障养老服务业的可持续性发展。

（三）明确工作职责，落实工作任务。

各镇（街）和区相关部门要高度重视养老服务业发展，将其作为一项重要的民生工作纳入部门规划和年度工作计划，认真按照本方案要求，落实相关工作任务，并制定部门或所在区域的具体实施方案和相关政策，明确落实措施和办理时限。

严格落实养老服务设施管理主体责任，各镇（街）政府作为辖区养老服务设施的第一管理责任主体，相关部门为直接责任主体。管理责任主体负责落实养老服务设施在消防安全、食（药）品安全、房屋安全、人身安全、电气燃气安全、卫生防疫等方面的主体责任，强化服务和监管责任。

（四）学习先进经验，开阔工作思路。

要组织开展学习考察活动，向养老服务业发展势头较好的城市学习取经，并将学习内容转化为促进我区养老服务业发展的政策措施依据。

（五）建立考核机制，加强监督检查。

将加快养老服务业发展纳入各镇（街）领导班子考核指标体系。各责任单位要在2016年6月20日前将具体实施方案报办公室，并每半年报送任务进展情况。办公室要加强对本方案执行情况的监督检查，提请区人大组织专项督查，并及时向区政府报告。

附件：实施方案主要任务分解表

附件：

工作方案主要任务分解表

| 务事项 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加大养老设施建设力度 | （一）开展社区养老服务设施建设试点。 | 井岸镇 | 区民政局 区公安消防大队 | 2016年完成 |
|  | （二）每年按照居委会总数的20%、村委会总数的14%的进度加快社区居家养老服务设施建设，确保至2020年符合《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143—2010）和消防安全规范的社区养老服务设施覆盖所有城市社区和70%以上农村社区建设。全区每千名户籍老年人养老床位数达到40张以上。 | 各镇（街） | 区民政局 区住房和城乡建设局 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 珠海市国土资源局斗门分局 区发展和改革局 区公安消防大队 | 2017年至2020年 |
|  | （三）新建小区配套建设社区养老服务设施。 | 区住房和城乡建设局 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 珠海市国土资源局 斗门分局 | 各镇（街） 区民政局 | 自2016年起持续实施 |
|  | （四）老旧小区整合资源安排社区养老服务设施。 | 各镇（街） | 区住房和城乡建设局 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 珠海市国土资源局斗门分局 区公安消防大队 | 自2016年起持续实施 |
|  | （五）实施社区无障碍环境改造。 | 各镇（街） | 区住房和城乡建设局 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 区公安消防大队 | 自2016年起持续实施 |
|  | （六）开展农村互助式养老服务点建设。 | 斗门镇 | 区民政局 | 2017年 |
| 任务事项 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 一、加大养老设施建设力度 | （七）利用现有养老设施和用地，通过公建民营、医养融合等方式，加快镇级公办养老机构的设施建设，提高管理服务和康复护理水平。 | 各镇（街） | 区发展和改革局 区卫生和计划生育局 珠海市国土资源局 斗门分局 区住房和城建设局 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 区民政局 | 2016年-2020年（其中：2016年，井岸镇、莲洲镇社会福利中心要完成公建民营试点；莲洲镇完成医养融合试点；2016年斗门镇完成新老人居住大楼主体工程，2018年正式投入使用） |
|  | （八）支持社会力量举办养老机构。 | 各镇（街） | 区发展和改革局 区财政局 区住房和城乡建设局 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 珠海市国土资源局 斗门分局 区公安消防大队 区民政局 | 自2016年起持续实施 |
| 二、推动医疗卫生与养老服务融合发展 | （一）充分依托社区各类服务和信息网络平台，实现基层医疗卫生机构与社区养老服务机构的无缝对接，为行动不便或确有困难的老年人，提供定期体检、上门巡诊、家庭病床、社区护理、健康管理等基本服务。推进基层医疗卫生机构和医务人员与社区、居家养老结合，与老年人家庭建立签约服务关系，为老年人提供连续性的健康管理服务和医疗服务，并建立老年人健康档案。 | 区卫生和计划生育局 各镇（街） |  | 自2016年起持续实施 |
| 任务事项 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 二、推动医疗卫生与养老服务融合发展 | （二）鼓励和推动医疗卫生机构、康复机构利用医疗护理技术和医疗康复设施设备开展医护型、康复护理型的养老服务，促进医养融合的发展。将符合条件的医养结合机构纳入基本医疗保险定点范围，参加基本医疗保险的老年人在医养结合机构就医，符合规定的医疗费用纳入医疗保险基金支付。 | 区卫生和计划生育局 区人力资源和社会 保障局 | 区财政局 区民政局 | 自2016年起 持续实施 |
|  | （三）鼓励养老机构与医疗卫生机构通过协议建立长期稳定的合作关系，推动医疗卫生机构与养老服务机构形成合作与帮扶机制。鼓励养老机构和其他社会资本设置独立的康复医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等医疗机构。 | 区卫生和计划生育局 区人力资源和社会 保障局 各镇（街） | 区财政局 区民政局 | 2016年至2018年 |
|  | （四）建立居家养老服务信息网络。建立养老服务信息系统。创新居家养老服务模式，发展老年电子商务，建设居家养老服务网络平台，提供适合老年人的服务项目。 | 区民政局 区科技和工业信息化局 区财政局 区卫生和计划生育局 | 各镇（街） | 2017年完成（其中2016年井岸镇完成试点建设） |
| 任务事项 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 三、加强养老服务队伍建设 | （一）加强养老服务业人员培训。把养老服务人才纳入中长期人才发展规划。加强与教育培训机构的交流合作,引进境外养老行业的管理技术和经营模式。建立健全各类老龄服务人才职业资格认证、技术等级评定和持证上岗等制度。制订养老服务机构专业人才配置标准。 | 区人力资源和社会 保障局 区教育局 区卫生和计划生育局 | 区民政局 | 2016年至2020年 |
|  | （二）扩大养老服务职业教育人才培养规模。引导和鼓励职业院校增设老年服务与管理等相关专业或课程，为筹备养老护理专业人才，提供教育支持。通过实行单独招生、增加招生计划等，逐步扩大人才培养规模。 | 区教育局 |  | 2016年至2020年 |
|  | （三）推行养老人才薪酬制度改革。完善并落实养老服务各类人员薪酬指导标准、工资上涨机制和岗位津贴制度，提高养老服务从业人员待遇。 | 区人力资源和社会 保障局 区卫生和计划生育局 区财政局 |  | 2016年至2020年 |
| 四、发展老年人文体娱乐服务 | 建立健全各级老年人体育和文艺组织网络。支持社区利用社区公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的群众性文化体育娱乐活动，并发挥群众组织和个人积极性。培育扶持老年社团组织。推进老年大学进社区，2016年制定社区老年大学建设规划总体方案，2017年建成老年大学。开展老年健康教育，重视发挥老年人作用，开展“以老助老”试点。 | 区文化广电新闻出版局 区体育局 区旅游局 区委老干部局 | 各镇（街） 区民政局 | 2016年至2020年 |
| 五、加大资金投入力度，建立长效政策性投入机制 | 安排财政性资金支持养老服务业发展，并随老年人口的增加逐步提高投入比例。资金投入要形成长效投入机制，保障养老服务业的可持续性发展。 | 区财政局 各镇（街） | 区民政局 | 自2016年起 并持续实施 |
| 六、明确工作职责，落实工作任务 | 各镇（街）和区相关部门要高度重视养老服务业发展，落实相关工作任务，并制定部门或所在区域的具体实施方案，明确落实措施和办理时限。 | 各镇（街）及方案所涉相关部门 |  | 2016年完成 |